## 퍼블리싱
|  |  |  | 퍼블리싱 | [7 empty] | ERD(모델링, 정규화, 테이블생성, 더미데이터)
|  |  |  | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 2024-10-12 | 2024-10-13 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 2024-10-18
|  |  | 총 | 0% | 34.86% | 53.23% | 85.44% | 86.18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
담당명 | 페이지 | 상세 내용 | 기능 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 2024-10-12 | 2024-10-13 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 2024-10-18
송아성 | 마이 페이지 | 내정보 |  | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 찜목록 |  | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 내가 쓴 레시피 |  | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 출석체크 |  | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 회원탈퇴 |  | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 탈퇴완료 |  | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 내가 쓴 게시글 |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 신고 받은 글 |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 나만의 랭킹 페이지 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 61.11% | 61.11% | 83.33% | 88.89% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
이재서 | 관리자 페이지 | 대시보드 |  | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 게시글/레시피 관리 |  | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 관리자 로그인 |  | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 회원 관리 |  | 0% | 66% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 상품 관리 |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 포인트 관리 |  | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 상품 수정 |  | 2024-10-07: 0%; 2024-10-08: 0%; 2024-10-09: 0%; 2024-10-10: 100%; 2024-10-11: 100%
|  | 상품 등록 |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 댓글 관리 |  | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 신고 관리 |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 26.6% | 60% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
김승진 | 레시피 페이지 | 챗봇 레시피 목록 |  | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 나만의 레시피 목록 |  | 0% | 66% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 챗봇 레시피 상세페이지 |  | 0% | 0% | 66% | 66% | 66% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 나만의 레시피 상세페이지 |  | 0% | 0% | 66% | 66% | 66% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 신고창 페이지 |  | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 나만의 레시피 글쓰기 |  | 0% | 0% | 0% | 66% | 66% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 나만의 레시피 글 수정 |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 챗봇 레시피 글쓰기 |  | 0% | 0% | 0% | 66% | 66% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 챗봇 레시피 글 수정 |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 20.75% | 54% | 84.89% | 83% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
정승환 | 메인 페이지 | 헤더 |  | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 푸터 |  | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 섹션1(간단한 서비스 안내) |  | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 섹션2(월별 음식물쓰레기 배출량) |  | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 섹션3(음식물쓰레기 계산기) |  | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 섹션4(지역별 워스트,베스트) |  | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 이용 약관 |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 개인정보처리방침 |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 냉장봇 | 챗봇 채팅 |  | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 포인트샵 | 포인트 샵 |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 60% | 60% | 93% | 93% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
양혁수 | 회원가입 | 회원가입 종류 페이지 |  | 0% | 0% | 66% | 66% | 66% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | API회원가입 |  | 0% | 66% | 66% | 66% | 66% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 맛있는 재활용 회원가입 |  | 0% | 33% | 66% | 66% | 66% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 로그인 | 로그인 페이지 |  | 0% | 0% | 66% | 66% | 66% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 아이디 찾기 |  | 0% | 0% | 66% | 66% | 66% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 아이디 찾기완료 |  | 0% | 0% | 66% | 66% | 66% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 비밀번호 찾기 |  | 0% | 0% | 66% | 66% | 66% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 비밀번호 재설정 |  | 0% | 0% | 66% | 66% | 66% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 게시판 | 꿀팁게시판 |  | 0% | 0% | 0% | 66% | 66% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 자유게시판 |  | 0% | 0% | 0% | 66% | 66% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 자유게시판 상세페이지 |  | 0% | 0% | 0% | 66% | 66% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 꿀팁게시판 상세페이지 |  | 0% | 0% | 0% | 66% | 66% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 자유게시판 작성페이지 |  | 0% | 0% | 0% | 66% | 66% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 꿀팁게시판 작성페이지 |  | 0% | 0% | 0% | 66% | 66% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 꿀팁게시판 글 수정 |  | 0% | 0% | 0% | 66% | 66% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 자유게시판 글 수정 |  | 0% | 0% | 0% | 66% | 66% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 신고창 페이지 |  | 0% | 0% | 0% | 66% | 66% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 5.824% | 31.06% | 66% | 66% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## 백단(Mapper)
백단
[5 empty] | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 2024-10-26 | 2024-10-27 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 2024-11-02 | 2024-11-03 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 2024-11-09 | 2024-11-10 | 2024-11-11 | 2024-11-12
|  |  |  | 총 | 17.46% | 20.29% | 23.36% | 29.3% | 35.44% | 51.75% | 57.7% | 61.95% | 66.24% | 75.3% | 73.08% | 73.08% | 79.99% | 81.12% | 82.12% | 82.87% | 87.57% | 80.97% | 80.97% | 80.97% | 80.97%
| 담당명 | 페이지 | 상세 내용 | 기능 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 2024-10-26 | 2024-10-27 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 2024-11-02 | 2024-11-03 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 2024-11-09 | 2024-11-10 | 2024-11-11 | 2024-11-12
| 송아성 | 마이 페이지 | 내정보 |  | 0% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 내정보 (닉네임, 이미지 수정) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 찜목록 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 찜목록 삭제 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 내가 쓴 레시피 |  | 0% | 0% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 출석체크 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 30% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 회원탈퇴 |  | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 내가 쓴 게시글 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 신고 받은 글 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 나만의 랭킹 페이지 |  | 80% | 85% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 8% | 16.5% | 18% | 36% | 38% | 43% | 58% | 73% | 83% | 87% | 87% | 87% | 89% | 91% | 96% | 98% | 99% | 90% | 90% | 90% | 90%
| 이재서 | 관리자 페이지 | 관리자 로그인 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 대시보드 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 회원관리 |  | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 레시피/게시글 관리 |  | 0% | 0% | 0% | 20% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 댓글관리 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 포인트 관리 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 신고관리 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 상품관리 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 상품 등록 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 50% | 0% | 0% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 상품 수정 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 50% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 상품 삭제 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 18.18% | 18.18% | 18.18% | 24.55% | 31.82% | 81.82% | 81.82% | 81.82% | 83.64% | 90.91% | 81.82% | 81.82% | 96.36% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 김승진 | 레시피 페이지 | 챗봇 레시피 목록 |  | 0% | 0% | 50% | 50% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 나만의 레시피 목록 |  | 0% | 40% | 50% | 50% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 챗봇 레시피 상세페이지 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 나만의 레시피 상세페이지 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 신고창 페이지 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
나만의 레시피 글쓰기 | bar: 2024-10-23 to 2024-11-12
나만의 레시피 글 수정 | bar: 2024-10-23 to 2024-11-12
챗봇 레시피 글쓰기 | bar: 2024-10-23 to 2024-11-12
챗봇 레시피 글 수정 | bar: 2024-10-23 to 2024-11-12
나만의레시피 글삭제 | bar: 2024-10-23 to 2024-11-12
챗봇 레시피 글 삭제 | bar: 2024-10-23 to 2024-11-12
|  |  | 나만의 레시피 댓글조회 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 나만의 레시피 댓글삭제 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 0% | 80% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 나만의 레시피 댓글수정 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 50% | 0% | 20% | 20% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 나만의 레시피 댓글작성 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 챗봇 레시피 댓글조회 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ㅑ |  |  | 챗봇 레시피 댓글삭제 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 챗봇 레시피 댓글수정 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 챗봇 레시피 댓글작성 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 0% | 5% | 12.5% | 11.11% | 23.75% | 23.75% | 37.5% | 43.75% | 43.75% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 62.5%
| 정승환 | 메인 페이지 | 헤더 |  | 50% | 50% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 푸터 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 섹션1(간단한 서비스 안내) |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 섹션2(월별 음식물쓰레기 배출량) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 섹션3(음식물쓰레기 계산기) |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 헤더 검색창 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 이용 약관 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 개인정보처리방침 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 냉장봇 | 챗봇 채팅 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 40% | 40% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 포인트샵 | 포인트 샵 |  | 50% | 50% | 60% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 61.11% | 60% | 64% | 66% | 66% | 69% | 70% | 70% | 72% | 78% | 76% | 76% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 70% | 70% | 70% | 70%
| 양혁수 | 회원가입 | 회원가입 종류 페이지 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | API회원가입 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 맛있는 재활용 회원가입 |  | 0% | 0% | 20% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 로그인 | 로그인 페이지 |  | 0% | 30% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 아이디 찾기 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 아이디 찾기완료 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 비밀번호 찾기 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 비밀번호 재설정 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 게시판 | 꿀팁게시판 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 자유게시판 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 자유게시판 상세페이지 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 꿀팁게시판 상세페이지 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 자유게시판 작성페이지 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 꿀팁게시판 작성페이지 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
꿀팁게시판 글 수정 | bar: 2024-10-23 to 2024-11-12
자유게시판 글 수정 | bar: 2024-10-23 to 2024-11-12
신고창 페이지 | bar: 2024-10-23 to 2024-11-12
자유게시판 글쓰기 | bar: 2024-10-23 to 2024-11-12
자유게시판 글 수정 | bar: 2024-10-23 to 2024-11-12
자유게시판 글쓰기 | bar: 2024-10-23 to 2024-11-12
|  |  | 꿀팁게시판 글 수정 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 자유게시판 글삭제 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 꿀팁게시판 글 삭제 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 자유게시판 댓글조회 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 자유게시판 댓글삭제 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 자유게시판 댓글수정 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 자유게시판 댓글작성 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 꿀팁게시판 댓글조회 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 꿀팁게시판 댓글삭제 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 꿀팁게시판 댓글수정 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 꿀팁게시판 댓글작성 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 0% | 1.765% | 4.118% | 8.824% | 17.65% | 41.18% | 41.18% | 41.18% | 48.82% | 70.59% | 70.59% | 70.59% | 70.59% | 70.59% | 70.59% | 72.35% | 82.35% | 82.35% | 82.35% | 82.35% | 82.35%

## 백단(Controller)
백단
[5 empty] | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 2024-10-26 | 2024-10-27 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 2024-11-02 | 2024-11-03 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 2024-11-09 | 2024-11-10 | 2024-11-11 | 2024-11-12
|  |  |  | 총 | 17.46% | 20.29% | 23.36% | 29.3% | 35.44% | 51.75% | 57.7% | 61.95% | 66.24% | 75.3% | 73.08% | 73.08% | 79.99% | 81.12% | 82.12% | 82.87% | 87.57% | 80.97% | 80.97% | 80.97% | 80.97%
| 담당명 | 페이지 | 상세 내용 | 기능 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 2024-10-26 | 2024-10-27 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 2024-11-02 | 2024-11-03 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 2024-11-09 | 2024-11-10 | 2024-11-11 | 2024-11-12
| 송아성 | 마이 페이지 | 내정보 |  | 0% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 내정보 (닉네임, 이미지 수정) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 찜목록 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 찜목록 삭제 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 내가 쓴 레시피 |  | 0% | 0% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 출석체크 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 30% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 회원탈퇴 |  | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 내가 쓴 게시글 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 신고 받은 글 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 나만의 랭킹 페이지 |  | 80% | 85% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 8% | 16.5% | 18% | 36% | 38% | 43% | 58% | 73% | 83% | 87% | 87% | 87% | 89% | 91% | 96% | 98% | 99% | 90% | 90% | 90% | 90%
| 이재서 | 관리자 페이지 | 관리자 로그인 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 대시보드 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 회원관리 |  | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 레시피/게시글 관리 |  | 0% | 0% | 0% | 20% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 댓글관리 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 포인트 관리 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 신고관리 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 상품관리 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 상품 등록 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 50% | 0% | 0% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 상품 수정 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 50% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 상품 삭제 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 18.18% | 18.18% | 18.18% | 24.55% | 31.82% | 81.82% | 81.82% | 81.82% | 83.64% | 90.91% | 81.82% | 81.82% | 96.36% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 김승진 | 레시피 페이지 | 챗봇 레시피 목록 |  | 0% | 0% | 50% | 50% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 나만의 레시피 목록 |  | 0% | 40% | 50% | 50% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 챗봇 레시피 상세페이지 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 나만의 레시피 상세페이지 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 신고창 페이지 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
나만의 레시피 글쓰기 | bar: 2024-10-23 to 2024-11-12
나만의 레시피 글 수정 | bar: 2024-10-23 to 2024-11-12
챗봇 레시피 글쓰기 | bar: 2024-10-23 to 2024-11-12
챗봇 레시피 글 수정 | bar: 2024-10-23 to 2024-11-12
나만의레시피 글삭제 | bar: 2024-10-23 to 2024-11-12
챗봇 레시피 글 삭제 | bar: 2024-10-23 to 2024-11-12
|  |  | 나만의 레시피 댓글조회 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 나만의 레시피 댓글삭제 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 0% | 80% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 나만의 레시피 댓글수정 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 50% | 0% | 20% | 20% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 나만의 레시피 댓글작성 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 챗봇 레시피 댓글조회 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ㅑ |  |  | 챗봇 레시피 댓글삭제 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 챗봇 레시피 댓글수정 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 챗봇 레시피 댓글작성 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 0% | 5% | 12.5% | 11.11% | 23.75% | 23.75% | 37.5% | 43.75% | 43.75% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 62.5%
| 정승환 | 메인 페이지 | 헤더 |  | 50% | 50% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 푸터 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 섹션1(간단한 서비스 안내) |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 섹션2(월별 음식물쓰레기 배출량) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 섹션3(음식물쓰레기 계산기) |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 헤더 검색창 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 이용 약관 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 개인정보처리방침 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 냉장봇 | 챗봇 채팅 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 40% | 40% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 포인트샵 | 포인트 샵 |  | 50% | 50% | 60% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 61.11% | 60% | 64% | 66% | 66% | 69% | 70% | 70% | 72% | 78% | 76% | 76% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 70% | 70% | 70% | 70%
| 양혁수 | 회원가입 | 회원가입 종류 페이지 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | API회원가입 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 맛있는 재활용 회원가입 |  | 0% | 0% | 20% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 로그인 | 로그인 페이지 |  | 0% | 30% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 아이디 찾기 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 아이디 찾기완료 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 비밀번호 찾기 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 비밀번호 재설정 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 게시판 | 꿀팁게시판 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 자유게시판 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 자유게시판 상세페이지 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 꿀팁게시판 상세페이지 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 자유게시판 작성페이지 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 꿀팁게시판 작성페이지 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
꿀팁게시판 글 수정 | bar: 2024-10-23 to 2024-11-12
자유게시판 글 수정 | bar: 2024-10-23 to 2024-11-12
신고창 페이지 | bar: 2024-10-23 to 2024-11-12
자유게시판 글쓰기 | bar: 2024-10-23 to 2024-11-12
자유게시판 글 수정 | bar: 2024-10-23 to 2024-11-12
자유게시판 글쓰기 | bar: 2024-10-23 to 2024-11-12
|  |  | 꿀팁게시판 글 수정 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 자유게시판 글삭제 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 꿀팁게시판 글 삭제 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 자유게시판 댓글조회 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 자유게시판 댓글삭제 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 자유게시판 댓글수정 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 자유게시판 댓글작성 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 꿀팁게시판 댓글조회 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 꿀팁게시판 댓글삭제 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 꿀팁게시판 댓글수정 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 꿀팁게시판 댓글작성 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 0% | 1.765% | 4.118% | 8.824% | 17.65% | 41.18% | 41.18% | 41.18% | 48.82% | 70.59% | 70.59% | 70.59% | 70.59% | 70.59% | 70.59% | 72.35% | 82.35% | 82.35% | 82.35% | 82.35% | 82.35%

## 백단(Service)
백단
[5 empty] | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 2024-10-26 | 2024-10-27 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 2024-11-02 | 2024-11-03 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 2024-11-09 | 2024-11-10 | 2024-11-11 | 2024-11-12
|  |  |  | 총 | 17.46% | 20.29% | 23.36% | 29.3% | 35.44% | 51.75% | 57.7% | 61.95% | 66.24% | 75.3% | 73.08% | 73.08% | 79.99% | 81.12% | 82.12% | 83.07% | 87.57% | 80.97% | 80.97% | 80.97% | 80.97%
| 담당명 | 페이지 | 상세 내용 | 기능 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 2024-10-26 | 2024-10-27 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 2024-11-02 | 2024-11-03 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 2024-11-09 | 2024-11-10 | 2024-11-11 | 2024-11-12
| 송아성 | 마이 페이지 | 내정보 |  | 0% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 내정보 (닉네임, 이미지 수정) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 찜목록 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 찜목록 삭제 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 내가 쓴 레시피 |  | 0% | 0% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 출석체크 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 30% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 회원탈퇴 |  | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 내가 쓴 게시글 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 신고 받은 글 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 나만의 랭킹 페이지 |  | 80% | 85% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 8% | 16.5% | 18% | 36% | 38% | 43% | 58% | 73% | 83% | 87% | 87% | 87% | 89% | 91% | 96% | 99% | 99% | 90% | 90% | 90% | 90%
| 이재서 | 관리자 페이지 | 관리자 로그인 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 대시보드 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 회원관리 |  | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 레시피/게시글 관리 |  | 0% | 0% | 0% | 20% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 댓글관리 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 포인트 관리 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 신고관리 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 상품관리 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 상품 등록 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 50% | 0% | 0% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 상품 수정 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 50% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 상품 삭제 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 18.18% | 18.18% | 18.18% | 24.55% | 31.82% | 81.82% | 81.82% | 81.82% | 83.64% | 90.91% | 81.82% | 81.82% | 96.36% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 김승진 | 레시피 페이지 | 챗봇 레시피 목록 |  | 0% | 0% | 50% | 50% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 나만의 레시피 목록 |  | 0% | 40% | 50% | 50% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 챗봇 레시피 상세페이지 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 나만의 레시피 상세페이지 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 신고창 페이지 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
나만의 레시피 글쓰기 | bar: 2024-10-23 to 2024-11-12
나만의 레시피 글 수정 | bar: 2024-10-23 to 2024-11-12
챗봇 레시피 글쓰기 | bar: 2024-10-23 to 2024-11-12
챗봇 레시피 글 수정 | bar: 2024-10-23 to 2024-11-12
나만의레시피 글삭제 | bar: 2024-10-23 to 2024-11-12
챗봇 레시피 글 삭제 | bar: 2024-10-23 to 2024-11-12
|  |  | 나만의 레시피 댓글조회 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 나만의 레시피 댓글삭제 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 0% | 80% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 나만의 레시피 댓글수정 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 50% | 0% | 20% | 20% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 나만의 레시피 댓글작성 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 챗봇 레시피 댓글조회 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ㅑ |  |  | 챗봇 레시피 댓글삭제 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 챗봇 레시피 댓글수정 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 챗봇 레시피 댓글작성 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 0% | 5% | 12.5% | 11.11% | 23.75% | 23.75% | 37.5% | 43.75% | 43.75% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 62.5%
| 정승환 | 메인 페이지 | 헤더 |  | 50% | 50% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 푸터 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 섹션1(간단한 서비스 안내) |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 섹션2(월별 음식물쓰레기 배출량) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 섹션3(음식물쓰레기 계산기) |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 헤더 검색창 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 이용 약관 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 개인정보처리방침 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 냉장봇 | 챗봇 채팅 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 40% | 40% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 포인트샵 | 포인트 샵 |  | 50% | 50% | 60% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 61.11% | 60% | 64% | 66% | 66% | 69% | 70% | 70% | 72% | 78% | 76% | 76% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 70% | 70% | 70% | 70%
| 양혁수 | 회원가입 | 회원가입 종류 페이지 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | API회원가입 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 맛있는 재활용 회원가입 |  | 0% | 0% | 20% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 로그인 | 로그인 페이지 |  | 0% | 30% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 아이디 찾기 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 아이디 찾기완료 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 비밀번호 찾기 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 비밀번호 재설정 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 게시판 | 꿀팁게시판 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 자유게시판 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 자유게시판 상세페이지 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 꿀팁게시판 상세페이지 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 자유게시판 작성페이지 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 꿀팁게시판 작성페이지 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
꿀팁게시판 글 수정 | bar: 2024-10-23 to 2024-11-12
자유게시판 글 수정 | bar: 2024-10-23 to 2024-11-12
신고창 페이지 | bar: 2024-10-23 to 2024-11-12
자유게시판 글쓰기 | bar: 2024-10-23 to 2024-11-12
자유게시판 글 수정 | bar: 2024-10-23 to 2024-11-12
자유게시판 글쓰기 | bar: 2024-10-23 to 2024-11-12
|  |  | 꿀팁게시판 글 수정 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 자유게시판 글삭제 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 꿀팁게시판 글 삭제 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 자유게시판 댓글조회 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 자유게시판 댓글삭제 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 자유게시판 댓글수정 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 자유게시판 댓글작성 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 꿀팁게시판 댓글조회 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 꿀팁게시판 댓글삭제 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 꿀팁게시판 댓글수정 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 꿀팁게시판 댓글작성 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 0% | 1.765% | 4.118% | 8.824% | 17.65% | 41.18% | 41.18% | 41.18% | 48.82% | 70.59% | 70.59% | 70.59% | 70.59% | 70.59% | 70.59% | 72.35% | 82.35% | 82.35% | 82.35% | 82.35% | 82.35%